## Plan de Calidad
Plan de Calidad
Area | Célula | Responsable | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas
The APP | Inicio de sesion | Jose nuñez | Release 1 | The app cuenta con una funcionalidad que permite realizar un logueo con usuario y contraseña, accediendo a informacion exclusiva del usuario | Validar que se realice el inicio de sesion con las credenciales correctas, generando asi el redireccionamiento a la cuenta de el usuario dueño de la cuenta. Validar que se generen mensajes de credenciales invalidas cuando se intente realizar el inicio de sesion con credenciales no validas | No se realizaran pruebas de inicio de sesion con plataformas de terceros, No se realizan pruebas sobre cuentas distintas a la asignada para pruebas, no se realizaran pruebas de rendimiento, queda fuera del alcance todo aquello no especificado dentro del alcance. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias de forma manual para identificar el estado y funcionamiento de la aplicacion TheAPP, asi como identificar flujos que sean automatizables. Seguidamente se realizarán pruebas de forma automatizada utilizando herramientas de pruebas moviles. Las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno de la aplicacion, las pruebas seran de caja negra | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante el dia 03 de abril en las horas de 08:00 AM a 04:00 PM. | Tener acceso a la aplicación The APP | Pruebas de rendimiento. Pruebas de seguridad.
The APP | Guardar en portapapeles | Jose nuñez | Release 1 | Esta funcionalidad permite guardar informacion en el portapapeles de la aplicación, permitiendo recordar datos, una vez el dato ya no es necesario puede sobreescribirse nuevamente | Validar el comportamiento de la aplicacion al ingresar distintos tipos de datos a la aplicacion, desde Strings vacias, numeros, simbolos, comandos de git, y combinaciones. | No se realizaran pruebas sobre la persistencia de los datos guardados, no se realizaran pruebas colocando archivos en el portapapeles de la aplicación, no se realizaran pruebas de rendimiento, queda fuera del alcance todo aquello no especificado dentro del alcance. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias de forma manual para identificar el estado y funcionamiento de la aplicacion TheAPP, asi como identificar flujos que sean automatizables. Seguidamente se realizarán pruebas de forma automatizada utilizando herramientas de pruebas moviles. Las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno de la aplicacion, las pruebas seran de caja negra | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante el dia 03 de abril en las horas de 08:00 AM a 04:00 PM. | Tener acceso a la aplicación The APP | Pruebas de rendimiento. Pruebas de usabilidad.
The APP | Aprender informacion sobre una fecha | Jose nuñez | Release 1 | La aplicación cuenta con informacion acerca de cada fecha del año permitendo aprender un dato curioso que sucedió en la histroia de esa fecha | Validar el retorno de informacion de interes en distintas fechas del año | No se realizaran pruebas especificando el año en el cual se quiere obtener un dato, queda fuera del alcance todo aquello no especificado dentro del alcance | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias de forma manual para identificar el estado y funcionamiento de la aplicacion TheAPP, asi como identificar flujos que sean automatizables. Seguidamente se realizarán pruebas de forma automatizada utilizando herramientas de pruebas moviles. Las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno de la aplicacion, las pruebas seran de caja negra | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante el dia 03 de abril en las horas de 08:00 AM a 04:00 PM. | Tener acceso a la aplicación The APP | Pruebas de rendimiento. Pruebas de usabilidad.
The APP | Aprender informacion sobre una foto | Jose nuñez | Release 1 | La aplicación cuenta con informacion acerca de distintas fotos permitendo aprender un dato curioso la foto que se seleccione | Validar el retorno de informacion de interes en las distintas fotos almacenadas en la aplicacion | No se realizaran pruebas sobre fotos que no esten almacenadas en la aplicación, todo aquello no especificado dentro del alcance queda fuera del alcance | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias de forma manual para identificar el estado y funcionamiento de la aplicacion TheAPP, asi como identificar flujos que sean automatizables. Seguidamente se realizarán pruebas de forma automatizada utilizando herramientas de pruebas moviles. Las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno de la aplicacion, las pruebas seran de caja negra | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante el dia 03 de abril en las horas de 08:00 AM a 04:00 PM. | Tener acceso a la aplicación The APP | Pruebas de rendimiento. Pruebas de usabilidad.
Jose nuñez