## Plan de Calidad
Plan de Calidad
Area | Célula | Responsable | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas
Soluciones | Servicos Rick and Morty | Yolima Alejandra Guadir Paguay | Release 1 | La API de Rick and Morty es un recurso que proporciona métodos para acceder a recursos específicos por URL para la búsqueda de personajes, episodios y filtrar por id, Todas las representaciones están codificadas como objetos JSON. | Validar que se visualicen los personajes de registrados en la API, comprobar que se filtren por su identificador único. Validar que los personajes corresponda con el respectivo identificador asignado. | No se probará los episodios en los que interactúa el personaje No se probará las funcionalidades de filtra a los personajes por genero No se probará las funcionalidades de filtra a los personajes por especie No se probará las funcionalidades de filtra a los personajes por locación Además, el plan de calidad no incluirá pruebas de integración con otros sistemas o aplicaciones | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar los servicios y peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones tipo GET de manera automatizada que permitan consumir los servicios del API de Rick and Morty Todas las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno, Las pruebas será realizadas mediante la estrategia de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante los dias 23 y 24 de marzo. | Los servicios de la API Rick and morty se deben encontrar en pleno funcionamiento. | Pruebas de integración. Pruebas de rendimiento. Pruebas de seguridad.
Soluciones | Servicos Placeholder | Yolima Alejandra Guadir Paguay | Release 1 | La API de Placeholder es un recurso que proporciona métodos para filtrar, modificar y eliminar recursos específicos mediante una URL para la creación de usuarios y actualización de información de albúm y títulos de fotos, Todas las representaciones están codificadas como objetos JSON . | Validar la creación de posts dentro del a API Validar la actualización del titulo y albumId de la Fotos dentro de la API. | No se probará funcionalidades asociadas con ontener, eliminar posts y albums. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar los servicios y peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones tipo POST y PATCH de manera automatizada que permitan consumir los servicios de la de placeholder Todas las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno, Las pruebas será realizadas mediante la estrategia de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante los dias 23 y 24 de marzo. | Los servicios de placeholder se deben encontrar en pleno funcionamiento. | Pruebas de integración. Pruebas de rendimiento. Pruebas de seguridad.